Приложение к постановлению местной администрации Баксанского муниципального района

от 14 февраля 2024 года № 152п

П Л А Н

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценкикачества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведенияо ходе реализации мероприятия \* |
| реализованн ые меры по устранениювыявленных недостатков | фактический срокреализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение****«Прогимназия» с.п. Атажукино** |
| **3.Доступность услуг для инвалидов** |
| Обеспечение | Реализация мероприятий по обеспечению | 04.03.2024г. | Архестова Г.А., | Пандус | 20.02.2024г. |
| доступности зданий и | доступности образовательных услуг для |  | директор, | оборудован |  |
| сооружений для | инвалидов и лиц с ОВЗ: оборудовать пандус |  | Хупсергенов М.К., | противоскользя |  |
| маломобильных групп | противоскользящим покрытием, санузлы |  | заместитель | щим покрытием, |  |
| населения. | поручнями и кнопкой вызова сотрудников |  | директора по АХЧ | в санузлах |  |
| Актуализированная | учреждения |  |  | установлены |  |
| редакция СНиП 35-01- |  |  |  | поручни и |  |
| 200 |  |  |  | кнопка вызова |  |
|  |  |  |  | сотрудников |  |
|  |  |  |  | учреждения |  |