Приложение к постановлению местной администрации Баксанского муниципального района

от 14 февраля 2024 года № 152п

П Л А Н

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки,  выявленные в ходе независимой оценки качества условий  оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения  о ходе реализации мероприятия \* | | | |
| реализованн ые меры по устранению выявленных  недостатков | фактический срок  реализации | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**  **«Прогимназия» с.п. Атажукино** | | | | | | |
| **3.Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| Обеспечение | Реализация мероприятий по обеспечению | 04.03.2024г. | Архестова Г.А., | Пандус | | 20.02.2024г. |
| доступности зданий и | доступности образовательных услуг для |  | директор, | оборудован | |  |
| сооружений для | инвалидов и лиц с ОВЗ: оборудовать пандус |  | Хупсергенов М.К., | противоскользя | |  |
| маломобильных групп | противоскользящим покрытием, санузлы |  | заместитель | щим покрытием, | |  |
| населения. | поручнями и кнопкой вызова сотрудников |  | директора по АХЧ | в санузлах | |  |
| Актуализированная | учреждения |  |  | установлены | |  |
| редакция СНиП 35-01- |  |  |  | поручни и | |  |
| 200 |  |  |  | кнопка вызова | |  |
|  |  |  |  | сотрудников | |  |
|  |  |  |  | учреждения | |  |